**Отчет о ходе реализации муниципальных программ**

**на территории МО «Анненковское сельское поселение» за 2022 год**

Настоящий отчёт подготовлен на основании отчётов ответственных исполнителей муниципальных программ в соответствии с постановлением №13 от 13.01.2023 г.  «Об утверждении Правил разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования "Майнский район" Ульяновской области, а также осуществления контроля за ходом их реализации"

На территории муниципального образования «Анненковское сельское поселение» в соответствии с Перечнем муниципальных программ МО "Анненковское сельское поселение" (постановление администрации МО "Анненковское сельское поселение" от 09.11.2021 №53 на 2022-2024 годы) реализуются 4 муниципальные  программы.

На реализацию муниципальных программ на 2022 год предусмотрены средства бюджета МО «Анненковское сельское поселение» в размере 2155,57527 тыс. рублей.

Общий объём освоенных средств по итогам 2022 года составил 2153,11907 тыс. рублей, что составляет 99,9 %.

**Исполнение расходных обязательств по муниципальным программам муниципальное образование «Анненковское сельское поселение» за 2022 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование программ** | **Уточненный**  **бюджет**  **2022 года** | **Исполнено**  **в 2022 году** | **Неиспользованные средства** | **%**  **исполнения** |
| Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Анненковское сельское поселение» Майнского района | 0,50 | 0,50 | 0,0 | 100,0 |
| Муниципальная программа «Развитие благоустройства территории муниципального образования «Анненковское сельское поселение» Майнского района Ульяновской области | 40,5898 | 38,1336 | 2,4562 | 93,9 |
| Муниципальная программа программы «Чистая вода» на территории муниципального образования «Анненковское сельское поселение» Майнского района Ульяновской области» | 2 114,48547 | 2 114,48547 | 0,0 | 100,0 |
| Муниципальная программа программы «Охрана окружающей среды» на территории муниципального образования «Анненковское сельское поселение» Майнского района Ульяновской области» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ** | **2 155,57527** | **2 153,11907** | **2,4562** | **99,9** |

По результатам оценки эффективности муниципальных программ 2 программы имеют степень эффективности выше среднего уровня, 2 программы - ниже среднего уровня.

**Результаты комплексной оценки эффективности**

**реализации муниципальных программ**

| **№ п/п** | **Наименование программы** | **Оценка эффективности программы за 2022 год** |
| --- | --- | --- |
|
|  | Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Анненковское сельское поселение» Майнского района | Выше среднего уровня |
|  | Муниципальная программа «Развитие благоустройства территории муниципального образования «Анненковское сельское поселение» Майнского района Ульяновской области | Ниже среднего уровня |
|  | Муниципальная программа программы «Чистая вода» на территории муниципального образования «Анненковское сельское поселение» Майнского района Ульяновской области» | Выше среднего уровня |
|  | Муниципальная программа программы «Охрана окружающей среды» на территории муниципального образования «Анненковское сельское поселение» Майнского района Ульяновской области» | Ниже среднего уровня |

Исполнение муниципальных программ муниципального образования «Анненковское сельское поселение» за 2022 год:

**1. «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Анненковское сельское поселение» Майнского района Ульяновской области**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация МО «Анненковское сельское поселение» Майнского района Ульяновской области. Срок реализации 2021-2023 годы.

На реализацию мероприятий программы на 2022 год запланировано выделение денежных средств в объёме 0,50 тыс. рублей, освоено 0,50 тыс. рублей (100% от запланированного объема финансирования).

В рамках реализации программы в 2022 году профинансированы следующие мероприятия:

-Организация и проведение праздничного мероприятия «День Российского предпринимательства» (приобретение грамот для награждаемых);

- Размещение информации для малого и среднего предпринимательства на стендах и в средствах массовой информации.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по целевому индикатору, ожидаемое значение достигнуто в полном объеме.

Количество СМП за 2021 год - 21

Количество СМП за 2022 год -22

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование**  **целевого показателя** | **Ед.  изм.** | **Плановое значение**  **на 2022 год** | **Фактическое  значение за 2022 год** | **%**  **достижения** | **Источник информации** |
| 1. | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства по отношению к прошлому году (%) | % | 5 | 5 | 100 | Данные с сайта https://www.nalog.gov.ru/ |

***Вывод:*** По результатам реализации за 2022 год степень эффективности муниципальной программы выше среднего уровня.

**2. «Развитие благоустройства территории муниципального образования «Анненковское сельское поселение» Майнского района Ульяновской области**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация МО «Анненковское сельское поселение» Майнского района Ульяновской области. Срок реализации программы 2020-2022 годы.

На реализацию  муниципальной программы запланировано выделение денежных средств из бюджета МО «Анненковское сельское поселение» в объёме 40,5898 тыс. рублей.

В отчётном периоде освоение средств бюджета составило 38,1336, что составляет 93,9% от запланированного объёма финансирования.

В рамках реализации программы в 2022 году профинансированы следующие мероприятия:

- уличное освещение - 27,5438 тыс.рублей;

-организация ритуальных услуг и содержания мест захоронения - 1,0298 тыс.рублей;

-организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора - 9,56 тыс.рублей;

В рамках реализации программы в 2022 году установили (заменили) 25 фонарей:

с.Анненково Лесное – 8

с.Новоанненково – 4

с.Сущевка – 5

д. Малое Жеребятниково -1

с.Новочуфаровское – 7

Всего обустроенных контейнерных площадок 11 единиц, не обустроенных – 6 площадок. В 2022 году работы в данном направлении не велись.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **Целевого показателя** | **Ед.  изм.** | **План** | **Факт** | **%** | **Источник информации** |
|  | Ремонт и содержание фонарей уличного освещения (замена) | Ед. | 20 | 25 | 125 | Данные администрации МО «Анненковское с/п».  Замена производилась собственными силами |
|  | Увеличение доли обустроенных контейнерных площадок | % | 10 | 0 | 0 | Данные администрации МО «Анненковское с/п» |

***Вывод:*** По результатам реализации за 2022 год степень эффективности муниципальной программы ниже среднего уровня. По итогам оценки эффективности муниципальной программы за 2022 год координатору программы рекомендуется обеспечивать своевременную корректировку плановых значений показателей в случае изменения условий реализации муниципальной программы.

**3. "Чистая вода"**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация МО «Анненковское сельское поселение» Майнского района Ульяновской области. Срок реализации 2021-2023 годы.

На реализацию  муниципальной программы запланировано выделение денежных средств из бюджета МО «Анненковское сельское поселение» в объёме 2114,48547 тыс. рублей

В отчётном периоде освоение средств бюджета составило 2114,48547 тыс. рублей, что составляет 100% от запланированного объёма финансирования.

В рамках реализации программы в 2022 году реализованы:

- Мероприятия по строительству, реконструкции, ремонту объектов водоснабжения и водоотведения, подготовке проектной документации, включая погашение кредиторской задолженности - 2 020,00 тыс.рублей

- Софинансирование мероприятия по строительству, реконструкции, ремонту объектов водоснабжения и водоотведения, подготовке проектной документации, включая погашение кредиторской задолженности — 94,48547 тыс.рублей.

  В рамках программы произведена замена водопроводных сетей протяженностью 1100 п/м в с. Анненково Лесное.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по следующим целевым индикаторам:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование**  **целевого показателя** | **Ед.  изм.** | **Плановое значение** | **Фактическое  значение** | **Процент достижения**  **%** | **Источник информации** |
| 1. | Снижение уровня износа объектов водоснабжения | % | 43 | 70 | 162 | Статистический отчет 1-водопровод |
| 2. | Увеличение доли населения, потребляющего питьевую воду надлежащего качества | % | 89 | 100 | 112 | Протокол Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области в Карсунском районе" от 31.08.2020 года |
| 3. | Сокращение уровня потерь воды в сетях централизованного водоснабжения, в том числе из-за аварий | % | 14 | 6,3 | 45 | Статистический отчет 1-водопровод  Отпущено 32 тыс. куб. м , потери 2 тыс. куб. метров |

***Вывод:*** По результатам реализации за 2022 год степень эффективности муниципальной программы выше среднего уровня. По итогам оценки эффективности муниципальной программы за 2022 год координатору программы рекомендуется обеспечивать своевременную корректировку плановых значений показателей в случае изменения условий реализации муниципальной программы.

**4. «Поддержка местных инициатив в муниципальном образовании «Анненковское сельское поселение»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация МО «Анненковское сельское поселение» Майнского района Ульяновской области. Срок реализации 2021-2023 годы.

В результате конкурсного отбора ни одна заявка от Анненковского сельского поселения не была признана победителем. Данная программа в 2022 году не реализовывалась.

**5. Охрана окружающей среды на территории муниципального образования «Анненковское сельское поселение»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация МО «Анненковское сельское поселение» Майнского района Ульяновской области. Срок реализации 2020-2022 годы.

На реализацию  муниципальной программы  выделение денежных средств в 20223 году из бюджета МО «Анненковское сельское поселение» не предусмотрено.

Целью Программы является оздоровление экологической обстановки в муниципальном образовании "Анненковское сельское поселение" и обеспечение экологической безопасности его территорий и населения.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 4 целевым показателям:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование     целевого**  **показателя** | **Ед.  изм.** | **Плановое значение** | **Фактическое  значение** | **Процент достижения**  **%** | **Источник информации** |
| 1 | Площадь земельных участков, очищенных от свалок | га | 0,1 | 1 | 100 | Данные администрации МО «Анненковское сельское поселение»  В течение 2022 года было проведено 10 субботников, в результате убрана площадь парка Победы, Леса Победы, территория памятников, территория вдоль дорог. Ориентировочно площадь составила 1 га |
| 2 | Численность жителей поселения ежегодно принимающих участие в экологических мероприятиях | чел. | 60 | 105 | 175 | Данные администрации МО «Анненковское сельское поселение»  В 2022 году в проведении субботников приняли участие более 100 человек |
| 3 | Количество информационных мероприятий по вопросам охраны окружающей среды | ед | 10 | 10 | 100 | Данные администрации МО «Анненковское сельское поселение»  Проведено 10 субботников ( соответственно размещалась информация на информационных стендах), а также информация доводилась на сходах граждан. |
| 4 | Количество высаженных деревьев | ед | 130 | 40 | 31 | Данные администрации МО «Анненковское сельское поселение»  В 2022 году высажено 30 сосен, 10 кустарников |

***Вывод:*** По результатам реализации за 2022 год степень эффективности муниципальной программы ниже среднего уровня. По итогам оценки эффективности муниципальной программы за 2022 год координатору программы рекомендуется более тщательно планировать значения целевых индикаторов, а также обеспечить финансирование данной программы на предстоящий период.

Таблица 1

**Исполнение муниципальных программ за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | Показатели реализации муниципальной программы | | | | | | Объем расходов, тыс. рублей | | |
| >= 100 % | 95 % <= ИО < 100 % | 85 % <= ИО < 95% | 65 % <= ИО < 85% | ИО < 65% | Количество  показателей | план | факт | Испол-нение, % |
| **1** | ««Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Анненковское сельское поселение» Майнского района Ульяновской области | **1** |  |  |  |  | **1** | 0,5 | 0,5 | 100 |
| **2** | Развитие благоустройства территории муниципального образования «Анненковское сельское поселение» Майнского района Ульяновской области | **1** |  |  |  | **1** | **2** | 40,5898 | 38,1336 | 93,9 |
| **3** | «Чистая вода" | **2** |  |  | **1** |  | **3** | 2114,48547 | 2114,48547 | 100 |
| **4** | «Охрана окружающей среды» | **3** |  |  |  | **1** | **4** | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО | **7** |  |  | **1** | **2** | **10** | **2155,57527** | **2153,11907** | **99,9** |